## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期：
项目名称 | 2022年中央支持地方高校改革发展专项资金
主管部门及代码 | 州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 2804.9 | 2804.9 | 100%
| 财政拨款 |  |  | 2804.9 |  | —
| 其中：上级补助 |  |  | 2804.9 |  | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 根据省财政厅 省教育厅《关于提前下达2022年（第一批）支持地方高校改革发展中央资金的通知》，将本项目经费用于增添学校实验室建设项目，提高学校的办学条件和硬件设施，提高教学质量。加强教育教学改革和内涵建设，推动凯里学院高质量发展。 |  |  | 根据省财政厅 省教育厅《关于提前下达2022年（第一批）支持地方高校改革发展中央资金的通知》，将本项目经费用于增添学校实验室建设项目，提高学校的办学条件和硬件设施，提高教学质量。加强教育教学改革和内涵建设，推动凯里学院高质量发展。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 教材教学案例库建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 运动生物力学实验室建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 食品安全检测分析教学实验平台建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 金工综合实训室建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 校园绿化工程项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 文书档案整理及数字化外包服务项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 普通话实训室建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 校园零星工程维修项目 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 信息化建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 学生公寓维修项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 机械传动与控制实验室建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 图书纸质文献、数字资源建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 无线校园网建设项目数 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 支持学校教学质量监控项目 | ≥1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 教学条件改造项目 | ≥2项 | 1项 | 4 | 1 | 因招标问题，导致项目延迟
|  |  | 课程资源建设项目 | ≥1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 实习实训基地建设项目 | ≥2项 | 2项 | 4 | 2 | 因手续问题，导致项目延迟
|  | 质量 | 项目建设质量达到预期目标 | 不断完善 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 加大教学条件及资源建设，提高条件保障力 | 持续提高 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 加强教学质量监控，提升教学质量 | 持续提高 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 时效 | 支付时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 1 | 1
|  |  | 及时使用资金 | 及时 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年中央支持地方高校改革发展资金经费 | ≤28049000元 | 28049000元 | 1 | 1
|  |  | 项目建设控制在专项资金限额之内 | 所拨资金 | 所拨资金 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益 | 受益学生 | ≥10000人 | 10000人 | 9 | 9
|  |  | 提高人才培养质量 | 得到提高 | 得到提高 | 8 | 8
|  | 可持续影响 | 高校综合实力 | 不断提升 | 不断提升 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 学校教职工生满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95
绩效结论 | 项目评价95分，项目资金执行状况较可，需做好项目监控。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。