## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表（参考）
(2022年度)
单位（盖章）：凯里学院 | [5 empty] | 填报日期：2023年4月18日
项目名称 | 2022年语言文字工作专项经费
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 21 | 21 | 100%
| 财政拨款 |  |  | 21 | 21 | —
| 其中：上级补助 |  |  | 21 | 21 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划，聚焦民族地区、农村地区，特别是国家乡村振兴重点帮扶县、我省乡村振兴重点推进县和集中安置点，开展幼儿教师普通话培训，提高教师国家通用语言文字核心素养和教学能力。 |  |  | 2022年已开展覆盖黔东南州16县（市）的幼儿教师语言文字能力提升培训活动，部分参培人员主动参加普通话测试并获得证书。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标（35分） | 数量 | 幼儿教师普通话培训人数 | ≥100人 | 每个县（市）≥100人，实际培训1566人 | 8 | 6 | 因项目设计未写清楚，预期每县（市）培训≥100人，16个县（市）1600人。部分教师因个人原因未参加培训，项目实际培训1566人。
|  | 质量 | 教师国家通用语言文字核心素养和教学能力 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 时效 | 幼儿教师普通话培训完成时限 | 培训5天，2022年11月前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标25 | 社会效益 | 农村地区、民族地区幼儿教师普通话水平 | 提升 | 达成预期指标 | 25 | 25
| 满意度指标10 | 服务对象满意度 | 学校、教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
绩效结论 | 总体已经达到预期目标，项目执行有效。
| 联系人： | 张成凤
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。