## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
（2023年度)
单位（盖章）：凯里学院 | [5 empty] | 填报日期：2023年4月23日
项目名称 | 2022年扶持市州高校教育质量提升工程项目专项资金
主管部门及代码 | 州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 3000 | 801.07 | 26.7%
| 财政拨款 |  |  | 3000 |  | —
| 其中：上级补助 |  |  | 3000 |  | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 推动凯里学院质量提升。 |  |  | 推动凯里学院质量提升。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达到预期目标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达到预期目标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达到预期目标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达到预期目标 | 1 | 1
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达到预期目标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达到预期目标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达到预期目标 | 1 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达到预期目标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达到预期目标 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 26.7% | 10 | 3 | 因2022年疫情、验收等原因，推迟至2023年完成
| 产出指标 | 数量 | 支持立项科研项目 | 12项 | 9个 | 3 | 2 | 项目2023年下文立项或项目2023年完成
|  |  | 教学团队建设 | 4个 | 2个 | 1 | 0.5 | 因2022年疫情、验收等原因，推迟至2023年完成
|  |  | 支持省级一流专业建设 | 5个 | 4个 | 3 | 2
|  |  | 扶持重点学科建设 | 1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 新专业建设 | 3项 | 2个 | 1 | 0.5 | 因2022年疫情、验收等原因，推迟至2023年完成
|  |  | 校级“金专”建设 | 6个 | 2个 | 3 | 1
|  |  | 支持新工科、新农科、新医科、新文科建设 | 5个 | 4个 | 3 | 2
|  |  | 支持省级教改项目 | 5项 | 3个 | 2 | 1
|  |  | 实训实验室 | 12个 | 1个 | 6 | 0.5
|  |  | 专业认证整改及审核评估经费 | 2个 | 0 | 2 | 0
|  |  | 设备等采购项目 | 6个 | 5个 | 4 | 3.5
|  | 质量 | 提升高校科技创新和服务社会能力 | 持续提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 0 | 因2022年疫情、验收等原因，推迟至2023年完成
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 0
|  |  | 提升学校本科教育教学质量 | 不断提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 0
|  | 时效 | 及时使用资金 | 及时 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 0
|  | 成本 | 项目建设控制在专项资金限额之内 | 所拨资金 | 3000万元 | 1 | 1
|  |  | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益 | 服务地方经济社会能力 | 得到提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 6 | 因2022年疫情、验收等原因，推迟至2023年完成
|  |  | 人才培养质量 | 得到提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校学科队伍、科研人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 55
绩效结论 | 因疫情，各个项目执行力度差，下一步加强项目监控力度
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。