## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表（参考）
(2022年度)
单位（盖章）： | [5 empty] | 填报日期：
项目名称 | 共和国的脊梁献礼建党100周年大型展演、2022年度高校思想政治工作省级专项经费
主管部门及代码 | 州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 25 | 11.36 | 45%
| 财政拨款 |  |  | 25 |  | —
| 其中：上级补助 |  |  | 25 |  | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.制作完成一整台高水平思政育人话剧，进行校内校外巡演，扩大正面积极的影响力；2.完善名辅导员工作室的发展建设，拿出实际成果，为全省统筹加强改进思想政治教育，推动立德树人根本任务落实贡献微薄力量；3.通过加强高校校园文化活动品牌建设的创新，达到助力第二课堂课程化建设，起头示范作用、探索三全育人体系更加完善等目的；4.打造有筋骨、有思想、有温度的精品，与党史教育形成精神共鸣，让科学精神通过演出，变成一粒种子根植于每位青年学子的心里。主要用于丰富育人途径，构建新时期资助资助育人体系；完成系列情景党史讲述舞台剧拍摄，以最富有特点、最生动鲜活的方式讲述党史故事。 |  |  | 1.制作完成一整台高水平思政育人话剧，进行校内校外巡演，扩大正面积极的影响力；2.完善名辅导员工作室的发展建设，拿出实际成果，为全省统筹加强改进思想政治教育，推动立德树人根本任务落实贡献微薄力量；3.通过加强高校校园文化活动品牌建设的创新，达到助力第二课堂课程化建设，起头示范作用、探索三全育人体系更加完善等目的；4.打造有筋骨、有思想、有温度的精品，与党史教育形成精神共鸣，让科学精神通过演出，变成一粒种子根植于每位青年学子的心里。主要用于丰富育人途径，构建新时期资助资助育人体系；完成系列情景党史讲述舞台剧拍摄，以最富有特点、最生动鲜活的方式讲述党史故事。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 可控 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 45% | 10 | 5 | 项目资金将在2023年使用完毕
| 产出指标 | 数量 | 共和国的脊梁献礼建党100周年大型展演覆盖学生人数 | ≥5000人 | 5000人 | 2 | 2
|  |  | 研讨培训会次数 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 差旅调研次数 | ≥1次 | 1次 | 2 | 1
|  |  | 资助育人活动次数 | ≥2次 | 2次 | 2 | 1
|  |  | 制作成为体育开幕式大型思政课项目数量 | ≥1项 | 1项 | 2 | 1
|  |  | 设备购置数量 | ≥2台 | 2台 | 2 | 1
|  |  | 专家咨询人次 | ≥5人次 | 5人次 | 2 | 1
|  |  | 制作视频量 | ＝1个 | 1个 | 2 | 2
|  | 质量 | 视频验收合格率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 活动覆盖率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 培训合格率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 设备合格率 | ＝100% | 100% | 2 | 1
|  | 时效 | 共和国的脊梁献礼建党100周年大型展演活动时间 | 2021年7月至2021年12月 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 展演时间 | 2022年10月 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 经费使用时间 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 成本 | 投入资金 | ≤25万元 | 25万元 | 2 | 2
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益 | 思政一体化建设 | 思政一体化建设 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 高校校园文化氛围内涵和育人功能 | 高校校园文化氛围内涵和育人功能 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 高校思政工作的吸引力和实效性 | 高校思政工作的吸引力和实效性 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 资助育人机制 | 资助育人机制 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 形成育人示范式 | 长效机制 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校对项目发布、评审结果的反馈 | ≥85% | 85% | 3 | 3
|  |  | 师生对思政工作吸引力和影响力效果的反馈 | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 受助学生及家庭满意度 | ≥80% | 80% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 89
绩效结论 | 因疫情原因，一些项目未及时完成，后续加强项目监控
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。